## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기, 9 page 내용 ) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평과 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘. --- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음.
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
제약 | 추가 데이터 라이선스 | 제공 JSON 외 추가 데이터 수집 시, 반드시 해당 데이터의 사용 범위(라이선스 공공누리 유형 등)를 사전 확인 및 상업적/서비스 활용 가능 여부 검토 후 사용 | II. 2항<br>III. 가, 나 | 저작권 분쟁 소지를 차단하기 위해 데이터 수집 전 사전 승인 프로세스 수립 필요.
제약 | 보안 및 민감 정보 | API 키, DB 경로 등은 반드시 환경변수(.env)로 관리, 소스코드 및 저장소 직접 기재 절대 금지. .env 파일은 반드시 버전 관리에서 제외(.gitignore) | III. 백엔드 구현 - 나 | 리포지토리 커밋 훅(Hook)으로 민감정보 필터링 적용 권장.
제약 | 데이터 영속성 | 커뮤니티 데이터는 반드시 DB(SQLite)에 저장되어 관리되어야 함 | III. 커뮤니티 구현 - 라 | 배포 서버 재시작 시 데이터가 증발하지 않도록 볼륨 마운트 등 지속성 확보 설계 필수.
제약 | 예산 및 API 한도 | 외부 서비스 비용은 제공된 API 키 범위 내에서 운영해야 하며, 정해진 예산 초과 불가 | II. 2항 | 종량제 과금 방지를 위한 백엔드 토큰 사용량 제한(Rate Limiting) 로직 구현 필요.
제약 | 개발 도구 통제 | VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 허용되며, 타 AI 코딩 도구(Claude Code, Cursor 등)는 보안상 사유로 사용 불가(위반 시 계약 처리) | III. 개발 환경 정책 | 팀원 전원에게 타 도구 사용 금지 인지 및 준수 서약 징구 필요.
필수 | 기술 스택 및 배포 | 프론트엔드: Vue.js 3 (Netlify 배포) / 백엔드: FastAPI, SQLite (Render 배포) | II. 2항<br>III. 배포 필수 | 요구사항에 맞춘 FE/BE 초기 보일러플레이트 구축 및 CI/CD 파이프라인 선제적 구성 요망.
필수 | 커뮤니티 기능 | 회원가입 없는 익명 CRUD 구현. 암호화 없는 평문 비밀번호(교육 목적)로 수정/삭제 권한 확인 | III. 커뮤니티 구현 | 타 게시글 권한 탈취 방지를 위한 단위 테스트 작성 필요.
필수 | 챗봇 기능 | FastAPI POST /api/chat 엔드포인트 개발. JSON 기반 지역 정보 자연어 질의응답 처리 및 UI 구현 | III. 챗봇 필수 | LLM 대답 범위 제한을 위한 프롬프트 엔지니어링 제약 조건 설정 필요.
필수 | 납기 및 산출물 | 2026.07.16 15:00까지 소스코드 리포지토리, .db 파일, 배포 URL, 기능명세서, WBS, PPT 등 전 항목 제출 | II. 3항<br>IV. [참고 1] | 통합 테스트 및 산출물 패키징을 위한 WBS 상 버퍼 일정 확보 필요.
선택 | 부가 기능 추가 | 지도 시각화, 대시보드, 캘린더 등 제시된 목록 중 최소 1개 이상 자율 추가 구현 | IV. [참고 2] | 필수 기능 개발 완료 후 공수 대비 시각적 효과가 좋은 기능 우선순위 진행 제안.

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js/Kakao Maps로 관광지.맛집 핀 시각화 및 권역 필터 | 2 | 5 | 4 | 40 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 | 4 | 3 | 4 | 24 | 보류
축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정 캘린더 시각화 | 2 | 4 | 3 | 24 | 보류
경로 안내 | 복수 관광지.맛집 선택 후 이동 경로 지도 시각화 | 5 | 2 | 5 | 20 | 보류
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동, 권역별 현재 날씨.여행 적합도 표시 | 2 | 3 | 3 | 18 | 보류
실시간 알림 | WebSocket(새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식) 기반 새 게시글 실시간 알림/접속자 현황 | 5 | 2 | 4 | 16 | 보류
다국어 지원 | i18n(여러 나라 언어를 지원하게 만드는 기술) 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 | 2 | 2 | 2 | 8 | 제외
소셜 공유 연동 | 카카오톡.링크 복사 공유 및 OG 태그(공유했을 때 미리보기를 예쁘게 보여주는 설정) 메타데이터 | 3 | 3 | 2 | 12 | 제외
선정 결과 | 지도 시각화(1순위)/

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 파편화된 서울 지역 공공데이터로 인한 정보 탐색의 어려움 및 사용자 간 익명 기반 로컬 정보(관광, 맛집, 축제 등) 공유 채널 부재
타깃 사용자 | 서울 방문 계획이 있는 외부 관광객 및 실생활 지역 정보를 소비/생산하는 현지 주민
성공 지표 | - 납기(2026.07.16 15:00) 내 필수 기능(익명 CRUD, 챗봇) 및 지도 시각화 정상 동작 배포 완료 - 환경변수(.env) 등 보안 가이드라인 위반 0건 - 제공된 외부 API 키 예산 초과 발생 0건
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
선정 1개 권역 카테고리 게시판 CRUD (목록/상세/작성/수정/삭제, 비밀번호 기반 권한)
챗봇 API(POST /api/chat) 및 채팅 UI (대화 히스토리 유지, 모바일 대응, 플로팅)
FE -> Vue.js 사용, SPA 구조/ BE -> FastAPI 기반 REST API 서버 구축, SQLAlchemy ORM 적용 SQLite 스키마 설계 (예: posts, comments, locations, … )
배포 환경 구성 -> 프론트 Netlify/백엔드 Render
기능명세서(데이터 출처.라이선스 목록 포함) 및 WBS 문서
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
지도 시각화 - Kakao Maps API로 권역 내 관광지.맛집 위치를 지도에 마커로 표시
커뮤니티 게시판 추가 기능(조회수 표시, 좋아요, 게시물 검색, 댓글)
축제 캘린더
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
회원가입/로그인, 소셜 인증 등 사용자 계정 체계
선정하지 않은 나머지 4개 권역 데이터 및 기능
선정하지 않은 나머지 선택기능
리스크 및 대응 (실습: 프롬프트가이드 탭의 '리스크점검' 프롬프트 활용)
API 예산 초과 및 보안 규정 위반 - 과다 호출 시 제공된 API 예산을 초과함.
DB 데이터 증발 (Render + SQLite) - Render의 기본 디스크는 일시적(Ephemeral)이므로, 서버 재시작이나 재배포 시 SQLite 파일(.db)이 삭제되어 커뮤니티 데이터가 영구 유실됨.

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | MVP 스코프 확정(지도 기능 포함) 및 라이선스 검토 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 완료
2 | 기획 | 보안 가이드(지정 도구 사용, .env 관리) 공지 | 팀전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 완료
3 | 설계 | DB(SQLite) 스키마 설계 | BE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 완료
4 | 설계 | REST API 및 챗봇 API 엔드포인트 명세 | BE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 완료
5 | 설계 | 커뮤니티 UI 및 지도 시각화 컴포넌트 설계 | FE | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 0 | 완료
6 | 개발 | 초기 리포지토리 세팅 및 .gitignore(보안) 적용 | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 완료
7 | 개발 | 게시판 CRUD 로직 및 권한(평문 비밀번호) 구현 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 완료
8 | 개발 | 지역 정보 연동 챗봇 API 및 Rate Limiting 구현 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 완료
9 | 개발 | 커뮤니티(목록, 상세, 작성) 화면 및 연동 개발 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 완료
10 | 개발 | 플로팅 챗봇 UI 및 지도 API 연동 시각화 구현 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 완료
11 | 배포 | Render 백엔드 배포 및 DB 영속성(Volume) 설정 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 완료
12 | 배포 | Netlify 프론트엔드 배포 및 환경변수 설정 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 | 0 | 완료
13 | 테스트 | 권한 탈취 방지 및 단위 기능 동작 테스트 | BE | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0 | 완료
14 | 테스트 | 지도 마커 렌더링 및 E2E 시나리오 통합 테스트 | FE | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0 | 완료
15 | 문서화 | 기능 명세서 작성(데이터 출처/라이선스 포함) | 팀전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 0 | 완료
16 | 문서화 | 초기 데이터 포함 SQLite .db 파일 추출 | BE | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 완료
17 | 발표준비 | WBS 업데이트 및 제출용 정리 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 완료
18 | 발표준비 | 발표 PPT 자료 작성 | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 완료
19 | 발표준비 | 최종 산출물 취합 및 Git Lab 제출 (15:00 마감) | 팀전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 | 0 | 완료
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식